## اقدامات اولیه المپیاد
پیوست: برنامه اجرایی المپیاد هوش مصنوعی COMSTECH 2026
ردیف | دسته‌بندی | اقدام کلیدی | مهلت اجرا | مسئول اصلی | همکاران | توضیحات مختصر
1 | اداری و پشتیبانی | تهیه و ارسال نامه درخواست تنخواه
2 |  | برگزاری نشست رسانه‌ای | شنبه 3 مهر
3
9 | کمیته‌ها و محتوا | گسترش کمیته‌های فنی
10 |  | ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه‌های دیجیتال
11
13 | حضور در رویدادها | برگزاری وبینارهای ترویجی
14 |  | حضور در نمایشگاه الکامپ

## برنامه اجرایی المپیاد
پیوست: برنامه اجرایی المپیاد هوش مصنوعی COMSTECH 2026
ردیف | فاز | اقدام کلیدی | مهلت اجرا | مسئول اصلی | همکاران
1 | فاز آماده‌سازی | تشکیل جلسه هیئت رئیسه | تا 25 شهریور ۱۴۰۴ | مسول برنامه هیئت رئیسه دانشگاه | مدیر بین الملل دانشگاه
2 |  | ابلاغ حکم ریاست المپیاد | ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ | رئیس دانشگاه | دفتر ریاست
3 |  | مکاتبه با COMSTECH | پایان شهریور ۱۴۰۴ | مدیر بین‌الملل | وزارت خارجه
4 |  | تأمین اعتبار اولیه | هفته اول مهر ۱۴۰۴ | معاونت مالی | رئیس دانشگاه
5 |  | عقد قرارداد وب‌سایت | هفته دوم مهر ۱۴۰۴ | کمیته فناوری | معاونت فناوری
6 | فاز تبلیغات | شروع جذب اسپانسر | آبان ۱۴۰۴ | کمیته مالی | معاونت علمی ریاست جمهوری
7 |  | تبلیغات بین‌المللی | آذر ۱۴۰۴ | مدیر بین‌الملل | CINVU
8 |  | نهایی‌سازی کمیته علمی | دی ۱۴۰۴ | رئیس المپیاد | اساتید منتخب
9 | فاز اجرا | شروع ثبت‌نام | فروردین ۱۴۰۵ | دبیرخانه | کمیته فناوری
10 |  | انتخاب نهایی شرکت‌کنندگان | خرداد ۱۴۰۵ | کمیته علمی | دبیرخانه
11 |  | نهایی‌سازی محل اسکان | تیر ۱۴۰۵ | کمیته لجستیک | معاونت دانشجویی
12 |  | برگزاری رویداد | مهر ۱۴۰۵ | کل کمیته‌ها | تمام معاونت‌های دانشگاه
13 | پسا-رویداد | تدوین گزارش نهایی | آبان ۱۴۰۵ | دبیرخانه المپیاد | کمیته علمی
14 |  | تشکیل شبکه نخبگان | دی ۱۴۰۵ | مدیر بین‌الملل

## هزینه های شرکاء
بیلان هزینه های مسابقات AIROCUP (مبالغ به تومان)
ردیف | شرح هزینه | تاریخ | مبلغ(تومان) | آورده شرکا | مانده صندوق
1 | خرید دامین اولیه و هاست و طراحی اولیه به آقای پویافر | 1404/2/02 | 10000000 | 10500000
2 | خرید شیرینی جلسه 14 اردیبهشت دانشگاه | 1404/2/14 | 332000 | 14500000
3 | خرید دامین جدید | 1404/2/16 | 1556500 | 8330000
4 | هاست لینوکس | 1404/2/16 | 390500
5 | هزینه کاتالوگ آقای رحیمی | 1404/2/24 | 1200000
6 | هزینه پوستر | 1404/2/25 | 600000
7 | ساخت تیزر انیمیشن 3 بعدی یک دقیقه ای مسابقات | 1404/2/31 | 7000000
8 | تمدید هاست | 1404/3/08 | 390500
9 | پرداخت بخش اول به آقای وزیری(وب سایت) | 1404/4/01 | 7000000
10 | پرداخت بخش دوم به آقای وزیری(وب سایت) | 1404/4/18 | 5000000
11 | پرداخت بخش اول به آقای معدلی(تهیه ویدئو) | 1404/4/18 | 5000000
12 | پرداخت بخش دوم به آقای معدلی(تهیه ویدئو) | 1404/4/23 | 8500000
| پرداخت لیموهاست سرور مجازی، رفع مشکل جدول در وب سایت | 1404/6/10 | 2189000
13 | Gemini | 1404/6/10 | 135000 |  | 0
جمع |  |  | 49293500 | 33330000 | -15841100
| آورده مازاد آقای حداد | 8500000
| آورده مازاد آقای زارع | 5000000
| آورده مازاد آقای ریاحی به حساب آقای وزیری | 7000000

## کمیته ها
پیوست: برنامه اجرایی المپیاد هوش مصنوعی COMSTECH 2026
ردیف | فاز | اقدام کلیدی | مهلت اجرا | مسئول اصلی | همکاران
1 | فاز آماده‌سازی | تشکیل جلسه هیئت رئیسه | تا 25 شهریور ۱۴۰۴ | مسول برنامه رئیس دانشگاه | مدیر بین الملل دانشگاه
2 |  | ابلاغ حکم ریاست المپیاد | ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ | رئیس دانشگاه | دفتر ریاست
3 |  | مکاتبه با COMSTECH | پایان شهریور ۱۴۰۴ | معاونت بین‌الملل | وزارت خارجه
4 |  | تأمین اعتبار اولیه | هفته اول مهر ۱۴۰۴ | معاونت مالی | ¦ رئیس دانشگاه
5 |  | عقد قرارداد وب‌سایت | هفته دوم مهر ۱۴۰۴ | کمیته فناوری | معاونت فناوری
6 | فاز تبلیغات | شروع جذب اسپانسر | آبان ۱۴۰۴ | کمیته مالی | معاونت علمی ریاست جمهوری
7 |  | تبلیغات بین‌المللی | آذر ۱۴۰۴ | معاونت بین‌الملل | CINVU
8 |  | نهایی‌سازی کمیته علمی | دی ۱۴۰۴ | رئیس المپیاد | اساتید منتخب
9 | فاز اجرا | شروع ثبت‌نام | فروردین ۱۴۰۵ | دبیرخانه | کمیته فناوری
10 |  | انتخاب نهایی شرکت‌کنندگان | خرداد ۱۴۰۵ | کمیته علمی | دبیرخانه
11 |  | نهایی‌سازی محل اسکان | تیر ۱۴۰۵ | کمیته لجستیک | معاونت دانشجویی
12 |  | برگزاری رویداد | مهر ۱۴۰۵ | کل کمیته‌ها | تمام معاونت‌ها
13 | پسا-رویداد | تدوین گزارش نهایی | آبان ۱۴۰۵ | دبیرخانه | کمیته علمی
14 |  | تشکیل شبکه نخبگان | دی ۱۴۰۵ | معاونت بین‌الملل

## حق الزحمه مدیر
جدول حق الزحمه رابط ثبت نام مدرسه بر اساس حداکثر تعداد ثبت‌نام (مبالغ به تومان)
ردیف | بازه تعداد افراد ثبت‌نامی | درصد حق الزحمه رابط ثبت نام در مدرسه | حق الزحمه رابط بر حسب بالاترین ثبت نامی | سهم شرکا بر حسب بالاترین ثبت نامی
1 | 1–۵ نفر | 10 | 475000 | 4275000
2 | ۶–۱۰ نفر | 15 | 1425000 | 8075000
3 | ۱۱–۲۰ نفر | 20 | 3800000 | 15200000
4 | ۲۱–۳۰ نفر | 25 | 7125 | 21375000